## WBS
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: პირადი პროექტი რომლის დანიშნლებაც არის ერთი თვის ფარგლებში მოახდინოს სახლის მცენარეებით განაშენიანება. WBS დიაგრამა შეიცავს პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის საჭირო ნაბიჯებს, რომლებიც ლოგიკურად და სტრუქტურულად არის განლაგებული. დიაგრამა ასახავს მხოლოს სტრუქტურას და დავალებების დანაწილებას, დიაგრამა არ გამოსახავს არც თანმიმდევრობას და არც დამატებით დეტალებს. დამატებითი დეტალები მოცემულია მეორე გვერდის ცხრილში.

## TABLE
კოდი | აღწერა | წინაპირობა | ხანგრძლივობა | დღიური ღირებულება
1.1 | ინრენეტში ინფორმაციის მოძიება მცენარეების შესახებ | არ აქვს | 4 დღე | 5
1.2 | მცენარის მაღაზიის არჩევა | 1.1 | 2 დღე
1.2.1 | რუკაზე კარგი შეფასების მქონდე უახლიესი მაღაზიების პოვნა | 1.1 | 1დღე | 2
1.2.2 | სახლის მებაღეობაში გამოცდილი მეგობრის რეკომენდაციების მოსმენა | 1.1 | 1 დღე | 30
1.3 | რეკომენდაციის აღება მაღაზიის მებაღეებისაგან | 1.2 | 2 დღე | 30
2.1 | მოვლისთვის აუცილებელი ნივთების სიის შედგენა | არ აქვს | 1 დღე | 2
2.2 | აღწერა არსებული და არარსებული ნივთების აუცილებელი სიიდან | 2.1 | 0.5 დღე | 1
2.3 | აუცილებელი ნივთების შეძენა რომელიც არ მაქვს | 2.2 | 1 დღე | 100
2.4 | მცენარისთვის აუცილებელი აღწურვილობისათვის შესანახი ადგილის გამოყოფა | 2.1 | 0.5 დღე | 0
3.1 | ნათელი, დამცენარისთვის კომფორტულ ადგილების პოვნა სახლში | არ აქვს | 0.5 დღე | 0
3.2 | ნაპოვნი ადგილების საჭიროებისამებრ გათავისუფლება სხვა ავეჯისა თუ ნივთებისაგან | 3.1 | 1 დღე | 10
4 | მოტანა | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 1 დღე
4.1 | ტაქსის გამოძახება | 1, 2, 3 | 0.2 დღე | 14
4.2 | ყიდვა | 4.1 | 0.4 დღე | 370
4.3 | ტრანსპორტში ჩატვირთვა | 4.2 | 0.1 დღე | 20
4.4 | სახლში ამოტანა | 4.3 | 0.2 დღე | 20
5.1 | გადარგვა | 4 | 0.4 დღე | 16
5.2 | სასუქის ან საჭირო ნივთიერებების მიცემა | 5.1 / 14 დღე | 0.5 დღე | 7
5.3 | მორწყვა | 5.1 / 1 დღე | 0.2 დღე | 3
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: თითოეულ თასქს საქმის გასამარტივებლად მინიჭებული აქვს უნიკალური მაიდენთიფიცირებელი კოდი. კოდის გადანომვრა მიყვება WBS სტრუქტურას
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: წინაპირობა განსაზღვრავს თასქებს შორის დამოკიდებულებას. მხოლოდ კოდის არსებობის შემთხვევაში იგულისხმება რომ წინაპირობაში არსებული თასქის დასრულების შემდგომ შეიძლება ამჟამინდელი თასქის დაწყება.
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: გათვლილი თანხა რომელიც უნდა დავხარჯო თითოეულ თასქზე ერთი დღის განმავლობაში. თუ ერთ დღეზე მეტი ხანი გრძელდება თასქი მაგ შემთხვევაში გამრავლდება დღიურ თანხაზე. თუ ნაკლები დარჩება რამდენიც არის.
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ერთი სრული დღე სჭირდება მოტანას რომელიც თავის თავში აერთიანებს ქვე თასქების ჯამს.
Note on C19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: დამოკიდებულებაში იგულისხმება რომ 5.1 თასქის დასრულების შემდგომ 14 დღის გასვლის შემდეგ შეიძლება 5.2 თასქის დაწყება.

## AON
|  | Nodes | [6 empty] | AON Diagram
0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5
1.1 |  |  | 1.2.1 |  |  | 1.2.2
8.2 | 8.2 | 12.2 | 12.2 | 8.2 | 13.2 | 12.2 | 8.2 | 13.2
5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5
1.3 |  |  | 2.1 |  |  | 2.2
13.2 | 8.2 | 15.2 | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 12.7 | 14.2
1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
2.3 |  |  | 2.4 |  |  | 3.1
14.2 | 12.7 | 15.2 | 30.5 | 29.5 | 31 | 13.7 | 13.7 | 14.2
0.5 | 1 | 1.5 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.6
3.2 |  |  | 4.1 |  |  | 4.2
14.2 | 13.7 | 15.2 | 15.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 8.2 | 15.8
7.6 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 8.3
4.3 |  |  | 4.4 |  |  | 5.1
15.8 | 8.2 | 15.9 | 15.9 | 8.2 | 16.1 | 16.1 | 8.2 | 16.5
22.3 | 0.5 | 22.8 | 9.3 | 0.2 | 9.5
5.2 |  |  | 5.3 |  |  | START
30.5 | 8.2 | 31 | 17.5 | 8.2 | 17.7
END
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ადრიანი დასაწყისი იგივე ES Early start
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: თასქის ხანგრძლივობა დღეებში
Note on D4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ადრიანი დასასრული - EF Early finish
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: თასქის კოდი
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ადრიანი დასასრული - EF Early finish
Note on C6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Float - თავისუფალი დღეების რაოდენობა რომელშიც შეუძლია თასქს რო იმოძრავოს ისე რომ არ დააზიანოს სხვა თასქები და არ დააგვიანოს პროექტი. Reply: იქიდან გამომდინარე რომ პროექტი გათვლილია ერთ თვეზე, არ არსებობს კრიტიკული თასქების გზა.საშუალოდ 8 დღე მაქვს თავისუფალი რომ თასქები გადანაწილდეს.
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: გვიანი დასასრული - LF Late Finish
Note on J25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: პრეოქტის დასაწყისი. რამოდენიმე თასქის პარალელურად დამუშავების შესაძლებლობა არსებობს.
Note on B29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: პროექტის დასასრული. ყველა თასქი დასრულებულია.

## GANTT
სახლის მცენარეებით განაშენიანება
ორქიდეა
თორნიკე კიკაჩეიშვილი
Project start date: | 2022-10-01 | [10 empty] | Scrolling increment: | [5 empty] | 0
Milestone marker: | 1 | 1 |  |  | October | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | November
 | time axis 2022-10-01 to 2022-11-25
Milestone description | Code | Progress | Start | Days | time axis 2022-10-01 to 2022-11-25
მცენარეების შერჩევა | 1 |  | 2022-10-01 | 8
ინრენეტში ინფორმაციის მოძიება მცენარეების შესახებ | 1.1 | 100% | 2022-10-01 | 4 | bar: 2022-10-05 to 2022-10-08
რუკაზე კარგი შეფასების მქონდე უახლიესი მაღაზიების პოვნა | 1.2.1 | 100% | 2022-10-05 | 1 | bar: 2022-10-06 to 2022-10-08; 2022-10-13
სახლის მებაღეობაში გამოცდილი მეგობრის რეკომენდაციების მოსმენა | 1.2.2 | 30% | 2022-10-05 | 1 | bar: 2022-10-06 to 2022-10-08; 2022-10-13
რეკომენდაციის აღება მაღაზიის მებაღეებისაგან | 1.3 | 70% | 2022-10-06 | 2 | bar: 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
აღჭურვილობის მოწესრიგება | 2 | 0% | 2022-10-01 | 3
მოვლისთვის აუცილებელი ნივთების სიის შედგენა | 2.1 | 100% | 2022-10-01 | 1 | bar: 2022-10-02 to 2022-10-08; 2022-10-13
აღწერა არსებული და არარსებული ნივთების აუცილებელი სიიდან | 2.2 | 100% | 2022-10-02 | 0.5 | bar: 2022-10-03 to 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-14
აუცილებელი ნივთების შეძენა რომელიც არ მაქვს | 2.3 | 100% | 2022-10-02 12:00 | 1 | bar: 2022-10-04 to 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
მცენარისთვის აუცილებელი აღწურვილობისათვის შესანახი ადგილის გამოყოფა | 2.4 | 100% | 2022-10-02 | 0.5 | bar: 2022-10-01 to 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-23
განლაგება | 3 | 0% | 2022-10-01 | 1.5
ნათელი, დამცენარისთვის კომფორტულ ადგილების პოვნა სახლში | 3.1 | 80% | 2022-10-01 | 0.5 | bar: 2022-10-02 to 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-14
ნაპოვნი ადგილების საჭიროებისამებრ გათავისუფლება სხვა ავეჯისა თუ ნივთებისაგან | 3.2 | 27% | 2022-10-01 12:00 | 1 | bar: 2022-10-03 to 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
მოტანა | 4 | 0% | 2022-10-08 | 1
ტაქსის გამოძახება | 4.1 | 100% | 2022-10-08 | 0.2 | bar: 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
ყიდვა | 4.2 | 100% | 2022-10-08 04:48 | 0.4 | bar: 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
ტრანსპორტში ჩატვირთვა | 4.3 | 100% | 2022-10-08 14:24 | 0.1 | bar: 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
სახლში ამოტანა | 4.4 | 100% | 2022-10-08 16:48 | 0.3 | bar: 2022-10-08; 2022-10-13 to 2022-10-15
ინსტალაცია | 5 | 0% | 2022-10-09 | 16.1 | bar: 2022-10-08
გადარგვა | 5.1 | 90% | 2022-10-09 | 0.4 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-16
სასუქის ან საჭირო ნივთიერებების მიცემა | 5.2 | 3% | 2022-10-10 | 14.5
მორწყვა | 5.3 | 17% | 2022-10-10 09:36 | 1.2 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-16
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Milestone - სეხვედრა და გადვა თუ რა პროგრესი განიცადა პროექტრმა გავლილი დღეების განმავლობაში.
Note on R7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: რეპორტის სიმულაციის დღე.
Note on AL7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ერთ თვიანი შუალედის აღების გამო პროექტს აქვს მაღალი ლავირების საშუალება და ნაკლებად სარისკო თასქები.
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: თასქის ხანგრძლივობა. Reply: Float დღები, რაოდენობა აღებულია AON დიაგრამიდან

## Oct. 11 EAV
კოდი | დასრულების პროცენტი | BAC | AC | EV | PV | CV | SV | CPI | SPI | EAC | ETC | VAC | TCPI
1.1 | 100 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1.3333 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0
1.2.1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
1.2.2 | 30 | 30 | 50 | 9 | 30 | -41 | -21 | 0.18 | 0.3 | 71 | 21 | -41 | -1.05
1.3 | 70 | 60 | 45 | 42 | 60 | -3 | -18 | 0.93333 | 0.7 | 63 | 18 | -3 | 1.2
2.1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2.2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 11 | 0 | 1.1236 | 1 | 89 | 0 | 11 | 0
2.4 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0
3.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 27 | 10 | 5 | 2.7 | 10 | -2.3 | -7.3 | 0.54 | 0.27 | 12.3 | 7.3 | -2.3 | 1.46
4.1 | 100 | 14 | 15 | 14 | 14 | -1 | 0 | 0.93333 | 1 | 15 | 0 | -1 | 0
4.2 | 100 | 370 | 400 | 370 | 370 | -30 | 0 | 0.925 | 1 | 400 | 0 | -30 | 0
4.3 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
4.4 | 100 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1.0526 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0
5.1 | 90 | 16 | 18 | 14.4 | 16 | -3.6 | -1.6 | 0.8 | 0.9 | 19.6 | 1.6 | -3.6 | -0.8
5.2 | 3 | 7 | 4 | 0.21 | 0 | -3.79 | 0.21 | 0.0525 | 0 | 10.79 | 6.79 | -3.79 | 2.2633
5.3 | 17 | 3 | 2 | 0.51 | 0 | -1.49 | 0.51 | 0.255 | 0 | 4.49 | 2.49 | -1.49 | 2.49
Total |  | 675 | 714 | 617.82 | 665 | -96.18 | -47.18 | 0.86529 | 0.92905 | 771.18 | 57.18 | -96.18 | -1.4662
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ბიუჯეტის მიხედვით გათვალისწინებული თანხები.
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: რეალური და აქტუალური ხარჯი.
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: სამუშაოს პროპორციული მიხებული რეალური სარგებელი.
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: დაგეგმილი მისაღები ღირებულება
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cost Variance - რომლითაც შემიძლია დავინახო მაქვს თუარა გარღვევა ბიუჯეტში ან პირიქით ნაკლები დავხარჯე დაგეგმილთან მიამრთებაში,
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Schedule Variance - რომელიც მიმანიშნებს ქმედითუნაიანობას იგივე performance. რომელიც მიმანიშნებს რა განსხვავებაა დაგეგმილსა და რეალურად მიღებულ სარგებელს შორის.
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cost Performance Index - იმმანიშნებს რამდენად რაციონალურად იქნა თანხები დახარჯული.
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Schedule Performance Index - ჩემი მუშაობის ეფექტურობა დაგეგმვილთან მიმართებაში. შემიძლია გამოვყენო საწილასწარმეტყველებლად თუ როგორ განვითარდება პროექტი მომავალში.
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimate at completion - მოსალოდნელი ჯამური დანახარჯი იმისათვის რომ პროექტი დავასულო.
Note on L1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Estimate to complete.- ხრჯი რომელიც დარჩენილი პროექტის დასასრულებლად არის საჭირო.
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Variance at completion - ბიუჯეტის დეფიციტი ან მორჩენილი თანხა
Note on N1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: To Complete Performance Index - ძალისხმევა თუ როგორც უნდა მოვინდომო რომ პირველად გეგმაში ჩავჯდე და დავასრულო პრექტი.
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: საბოლოო ჯამში რიცხვებზე, ბიუჯეტზე მოსალოდნელ და რეალურად შესრულებული საქმის მიხედვით შემიძლია ვისმჯელო რომ 11 ოქტომრისათვის პროექტი მიმდინარეობს ნორმალურად, მცირედი გადახარჯვით და რამოდენიმე თასქზე ჩამორჩენით. იქიდან გამომდინარე რომ დროუს შუალედი ერთი თვეა დროის პროებლემა შეეგვიძლია ვთქვათ რომ დიდად არ მაწუხებს მაგრამ შემდგომ თასქებში ბიუჯეტი უფრო რაციონალურად უნდა დაიხარჯოს. ყველა ზემოთ აღებული რიცხვი არის რანდომულად მოფიქრებული და სიმულირებული.
Note on I19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: რადგან ერთზე ნაკლებია ვხვდები რომ ბიუჯეტში მცირედი გარღვევაა და მოხდა გადახარჯვა.

## Risks
კოდი | თასქის აღწერა | რისკის აღწერა | შედეგები | ალბათობა | გავლენა | რისკის დონე | ქმედება | რისკის ცვლილების გეგმა | რისკის მატარებელი პირი | ქმედების შემდგომი რისკის დონე
1.1 | ინრენეტში ინფორმაციის მოძიება მცენარეების შესახებ | გემოვნებისათვის და სახლის კლიმატისათვის შესაფერისი მცენარის ვერ მოძებნა | მცენარეების ძიებაზე განსაზღვრულზე მეტი დროის დახარჯვა | საშუალო | მაღალი | მაღალი | Accept | უფრო რელევანტური და სანდო საიტებზე და საძიებო სისტემების მეშვეობით ძებნა | თორნიკე | საშუალო
1.2.1 | რუკაზე კარგი შეფასების მქონდე უახლიესი მაღაზიების პოვნა | ინტერნეტთან კავშირის არარსებობა | ართულებ მაღაზიის და თვითონ მცენარის მოძების პროცესს | დაბალი | მაღალი | საშუალო | Reduce | 1. მუდმივად ვნახო განახლებეი ინტერნეტის წყვეტასთან დაკავშირებით 2. ვიყიდო მობილურის ინტერნეტი | თორნიკე | დაბალი
1.2.2 | სახლის მებაღეობაში გამოცდილი მეგობრის რეკომენდაციების მოსმენა | ფიზიკური შეხვედრისათვის მოუცლელობა | მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ნაკლებობა | საშუალო | დაბალი | დაბალი | Share or Transfer | სხვა ახლობელ ადამიანს ვთხოვო რომ ჩემს ნაცვლად შეხვდეს და მიიღოს რჩევა | ახლობლები | დაბალი
1.3 | რეკომენდაციის აღება მაღაზიის მებაღეებისაგან | ბრაზიანი მებაღე | ვერ მივიღო რეკომენდაცია | დაბალი | საშუალო | დაბალი | Avoid | დავაიგნორო | თორნიკე | დაბალი
2.1 | მოვლისთვის აუცილებელი ნივთების სიის შედგენა | გამომრჩეს რაიმე მნიშვნელოვანი | საკმარისად კარგად ვერ მოვუარო მცენარეებს | საშუალო | დაბალი | დაბალი | Reduce | ადვამატო მეორე იტერაცია რომ მეორეჯერ გადავავლო თვალი და მოვიძო საჭირო ინფორმაცია | თორნიკე | დაბალი
2.2 | აღწერა არსებული და არარსებული ნივთების აუცილებელი სიიდან | გამომრჩეს რაიმე მნიშვნელოვანი | არასწორი საყუდლების სია | დაბალი | დაბალი | დაბალი | Share or Transfer | მებაღეობაში გამოცდილ მეგობარს გადავახედო სიითვის | მეგობარი | დაბალი
2.3 | აუცილებელი ნივთების შეძენა რომელიც არ მაქვს | ბიუჯეტიდან ზედმეტად ბევრი დაიხარჯოს | სხვა ხარჯებზე გათვალისწინებული თანხები დაიხარჯოს | დაბალი | მაღალი | საშუალო | Reduce | იყდვის პროცესში ზუსტად გაკონტროლდეს ჯდება თუარა შენაძები გამოყოფილ ბიუჯეტში, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყოს მეტი თანხები | თორნიკე | დაბალი
2.4 | მცენარისთვის აუცილებელი აღწურვილობისათვის შესანახი ადგილის გამოყოფა | სხვა აუცილებელ ნივთებს აქვთ დაკავებული ყველა კაგი ადგილი | მოუწესრიგებლობა | დაბალი | საშუალო | დაბალი | Accept | დავაკვირდე რამდენად მოუწესრიგებლობას შემოიტანს და რამდენად კარგად განაწილდება აღწურვილობა | თორნიკე | დაბალი
3.1 | ნათელი, დამცენარისთვის კომფორტულ ადგილების პოვნა სახლში | პატარა ფანჯრები | მცენარის სიკვდილი | საშუალო | მაღალი | მაღალი | Reduce | პირადი განათების დამონტაჟება მცენარისთვის საკმარისი განათების მისაღებად | თორნიკე | საშუალო
3.2 | ნაპოვნი ადგილების საჭიროებისამებრ გათავისუფლება სხვა ავეჯისა თუ ნივთებისაგან | ადგილის სიმცირე | მოუწესრიგებლობა | დაბალი | დაბალი | დაბალი | Accept | გადაყრა თუ რამე ზედმეტია | თორნიკე | დაბალი
4.1 | ტაქსის გამოძახება | ყველა ტაქსი დაკავებულია | მცენარეების ყიდვის დაყოვნება | დაბალი | საშუალო | დაბალი | Reduce | ახლობელს თხოვო ტრანსპორტირებაში დახმარება | თორნიკე | დაბალი
4.2 | ყიდვა | ბარათით გადახდის შესაძლებლობის არ არსებობა | მცენარეების ყიდვის დაყოვნება | დაბალი | საშუალო | დაბალი | Reduce | ქეშის წაღება | თორნიკე | დაბალი
4.3 | ტრანსპორტში ჩატვირთვა | დაზიანდეს მდენარეები | მცენარის სიკვდილი | საშუალო | მაღალი | მაღალი | Reduce | დამცავი საშუალებების გამოყენება და სიფრთხილე | თორნიკე | საშუალო
4.4 | სახლში ამოტანა | არ მუშაობს ლიფტი | დაღლილობა და მცენარის დაზიანება | საშუალო | საშუალო | საშუალო | Accept | რაცაა ეგაა, კიბეებზე მომიწევს ატანა | თორნიკე | საშუალო
5.1 | გადარგვა | ფესვების დაზიანება | მცენარის სიკვდილი | დაბალი | მაღალი | მაღალი | Reduce | გამოვიჩინო მეტი სიფრთხილე | თორნიკე | საშუალო
5.2 | სასუქის ან საჭირო ნივთიერებების მიცემა | პერედოზირება | მცენარის სიკვდილი | დაბალი | საშუალო | დაბალი | Reduce | დოზების გადამოწმება ხელმეორედ მიცემამდე | თორნიკე | დაბალი
5.3 | მორწყვა | პერედოზირება | მცენარის სიკვდილი და დალპობა | საშუალო | საშუალო | საშუალო | Reduce | დოზების გადამოწმება ხელმეორედ მიცემამდე | თორნიკე | დაბალი
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ცხრილები არის მიდგმული ერთმანეთზე. სადაც აღწერიია რისკების ანალიზი პრიორიტეტები და მათი მოგვარების გზები. არებობს მაღალი რისკის მქონე თასქები რომლებიც ხშირ შემთხვევაში კრიტიკულია პროექტის წარმატებით განხორიციელებისათვის. ვყველაზე მაღალი რისკის შემცველი თასქებია რომლების შედეგებიც შესაძლოა ლეტალური იყოს მცენარეებისთვის. საბენიეროდ ისინი მოგვარებადია და შესაძლებელია რისკების და მათი შედეგების შემცირება.