## task_2
Code | ACWP | BCWP | BCWS | CPI | CV | SPI | SV
A | 1500 | 500 | 500 | 0.33333 | -1000 | 1 | 0
B | 9000 | 5000 | 10000 | 0.55556 | -4000 | 0.5 | -5000
C | 2500 | 1500 | 1500 | 0.6 | -1000 | 1 | 0
D | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0
E | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0
F | 750 | 2000 | 2000 | 2.6667 | 1250 | 1 | 0
G | 0 | 0 | 0
H | 0 | 0 | 0
I | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0
total | 16750 | 12000 | 17000 | 0.71642 | -4750 | 0.70588 | -5000