## Sheet1
Task | % 1 day completed | AC 1 day | EV | PV | % completed 3 days | AC 3 days | EV | PV | % completed 4 days | AC 4 days | EV | PV | % completed 5 days | AC 5 days | EV | PV
1 | 40 | 80 | 120 | 100 | 100 | 270 | 300 | 300 | 100 | 270 | 300 | 300 | 100 | 270 | 300 | 300
2 | 0 | 120 | 0 | 100 | 100 | 180 | 200 | 200 | 100 | 180 | 200 | 200 | 100 | 180 | 200 | 200
3 | 30 | 100 | 90 | 75 | 70 | 150 | 210 | 225 | 100 | 220 | 300 | 300 | 100 | 220 | 300 | 300
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 100 | 80 | 100 | 100
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 120 | 100 | 60 | 220 | 240 | 200 | 70 | 240 | 280 | 300
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 | 100
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 210 | 275 |  | 730 | 830 | 825 |  | 960 | 1040 | 1050 |  | 1090 | 1270 | 1300
AC | 3080
PV | 3450
EV | 3350
CV | 270
SV | -100
CPI | 1.0877
SPI | 0.97101
| Day One | Day three | Day Four | Day Five
EV | 210 | 830 | 1040 | 1270
PV | 275 | 825 | 1050 | 1300
AC | 300 | 730 | 960 | 1090